## Sheet1
全市房屋市政工程建筑起重机械专项检查汇总表
一、房屋市政工程起重机械检查情况汇总
序号 | 工程名称 | 地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理意见
1 | 明阳智慧能源集团总部基地项目（四期工程） | 中山市火炬开发区沙边村 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 塔式起重机（粤TT-T30282）存在问题：1、液压油表未标定；2、个别标准节开口销未完全打开；3、塔吊基础水泥砂浆较多，未清理。 施工升降机(粤TT-S31548)存在问题：1、滑轮与立管间隙不一致；2、司机室未按要求设置灭火器材；3、首层地面围栏高度不足2m；4、塔吊及施工升降机附着方案编制不完善(塔吊预埋件大样图、施工升降机附着立面图及附着定位图缺失)。 | 向属地镇街主管部门发出执法建议书
2 | 火炬开发区第六小学新校址建设工程 | 中山市火炬开发区沙边村 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 四川明清工程咨询有限公司 | 1#塔式起重机(粤TT-T31384)存在问题：1、主电缆接触金属构件未做套管保护；2、顶升机构防脱插销未插入。 2#塔式起重机(粤TT-T31385)存在问题：1、大臂后侧配重空缺处无防护；2、液压油表无标定证书；3、大钩起升高度限位不足1.5m。 3#塔式起重机(粤TT-T31383)存在问题：1、部分片式标准节销轴开口销未打开；2、液压油表无标定证书；3、塔机开关箱漏电保护器额定电流（50mA），超出临电规范要求（30mA）。 起重机械使用安全事故应急预案编制不符合要求。 群塔防碰撞方案编制不符合规范要求 | 向属地镇街主管部门发出执法建议书
3 | 中山市小榄镇工业总公司岗头路9号厂房建设项目 | 中山市小榄镇永宁岗头路9号 | 广东天祥建设工程有限公司 | 中山市小榄镇建设监理有限公司 | 施工升降机（粤TT-S30368）存在问题：1、施工升降机附着螺栓钢板变形；2、地面围栏门高度不足2m；3、关闭的吊笼门与关闭的层门间隙的水平距离大于150mm；4、施工升降机在安装顶升加节前未对结构件高强度螺栓销轴主要限位板开展进场验收；5、未见安装防雷接地；6、施工升降机未按要求每三个月坠落测试，无坠落测试记录；7、施工升降机安装方案、基础方案、生产应急事故方案不能指导现场施工；8、未见施工升降机附着、顶升加节方案，未见附着、顶升验收表；9、电梯安装技术交底内容不全面，交底人非技术人员；10、未见安装、顶升加节方案交底记录；11、基础验收表基础施工单位未签字盖章，未见混凝土强度报告 | 限期整改 动态扣分4份
4 | 苏世平厂房年产汽车五金配件30万件扩建项目 | 中山市小榄镇永生开发区 | 广东浩昌建设工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 塔式起重机（粤TT-T04556）存在问题：1、液压油表未标定；2、塔身底部未设置固定产品构件（应采用耐用金属）；3、塔机风速仪失效；4、回转限位失效；5、顶升机构防脱插销未完全插入；6、配电箱漏电保护器动作电流为100mA，不符合临电标准30mA，系统图与现场不一致；7、塔式起重机在安装前未对结构件、销轴、高强螺栓、主要限位器等进行进场验收；8、塔吊防雷接地无法测定数据；9、塔吊安装方案编制不完善；10、塔吊基础验收日期在方案审批日期之前。 | 限期整改 动态扣分4份
5 | 铭薪智慧终端显示总部基地项目（一期） | 中山市坦洲镇七村 | 广东鹏诚建设工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 档案资料： （1）1#塔吊一般不合格项整改回复单负责人未签字确认且未盖章； （2）特种作业人员报审表审批流程不完善； （3）特种作业人员台账未及时更新。 施工现场：（1）升降机粤TT-s31371,粤TT-s30095附墙锚固螺栓生锈明显，应保养；个别附墙连接斜杆接头处生锈，应保养； （2）塔吊粤TT-T05072塔身基础接地不规范，基础螺栓未采取保护措施；附墙抱框钢构件生锈明显，塔身标准节连接螺栓未保养。 | 限期整改 动态扣分4份
6 | 三创科创园（三期） | 中山市坦洲镇兴腾路33号 | 广东中唐建设有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 档案资料： （1）1#塔吊：一般不合格项未整改，未提供第一道附着验收表，施工员未参加交底；起重信号司索工王光珍证件有效期过期； （2）特种作业人员台账未及时更新。 施工现场： 粤TT-T27152塔吊基础有存水现象，应采取排水措施；基础螺栓未采取保护措施。 | 限期整改 动态扣分6份
7 | 中山市古鹤中医药综合产业园（一期）1#楼工程 | 三乡镇古鹤村 | 广东新领建筑有限公司 | 河北金宁都工程项目管理有限公司 | 档案资料： （1）塔式起重机附墙顶升加节安全专项施工方案审批流程不完善； （2）未见起重信号司索工林建忠安全交底记录； （3）特种作业人员台账未及时更新。 施工现场： （1）施工升降梯粤TT-S25950个别附墙拉杆斜撑生锈明显，应保养；个别车轮磨损较严重，且未卡到位，应检查更换； （2）塔吊粤TT-T30662塔吊基础接地扁钢生锈明显，应使用镀锌扁钢焊接。 | 限期整改 动态扣分4份
8 | 古镇镇曹三泗益围工业楼项目(厂房六) | 古镇镇曹三村 | 广东鑫元建设工程有限公司 | 领睿建设工程有限公司 | 塔式起重机粤TT-T02105：1、液压油表遮挡、无法观察，未提供标定证书；2、顶升横梁防脱装置卡阻；3、配重缺口防护装置未固定；4、操作手柄挡位缺失，无法自动复位，零位自锁失效；5、未设置灭火器；6、部分开口销使用铁丝代替。 | 限期整改
9 | 古镇镇曹一村工改项目（一标段） | 中山市古镇镇曹一村产尾围 | 广东远尚建设工程有限公司 | 中山中建设计监理咨询有限公司 | 塔式起重机粤TT-T31416：1、风速仪未设置到位；2、吊索编结长度不足300MM； 施工电梯粤TT- S04128：1、检测报告不合格项未见整改报告或回执；2、部分附着锚固螺栓垫片使用不规范、变形。 | 限期整改
10 | 横栏中学扩建工程一期 | 中山市横栏镇茂辉工业区 | 广东昆泓建设工程有限公司 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 塔式起重机粤TT-T31372：1、检测报告不合格项未见整改回执；2、电缆机械损伤处未作防护；3、小车滑轮变幅钢丝绳导向滑轮转动不灵活；4、起升钢丝绳排列不整齐；5、电铃失效；6、起重臂覆盖输电线 | 限期整改
11 | 中山市蓝德电子有限公司年产COB灯带3000万米项目 | 中山市横栏镇裕祥村 | 中山市源锋建筑工程有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 塔式起重机粤TT-T30255：1、资料管理不完善，附着验收表等未整理完善；2、基础积水。 施工电梯粤TT-S30945：1、基础积水；2、部分标准节斜撑杆变形。 | 限期整改 动态扣分2份
12 | 36班小学及地下车库 | 中山市翠亨新区东片区东五围 | 广东建星建造集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 粤CA-T02833：从上到下第七节标准节螺栓松动。 粤CA-T02488: 1、起升钢丝绳绳股挤出；2、小车缓冲胶缺失；3、电气把门锁损坏。 | 限期整改
13 | 万滨万潮广场三至五期及地下车库一区二期 | 中山市翠亨新区东片区东五围 | 广州市恒域建筑工程有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 现场抽查的起重机械安全使用状况较好，相关档案资料较完善 | /
14 | 雅深花园（二期）工程 | 中山市翠亨新区起步区西四围 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 1、缺8月、6月的塔机运行记录；2、塔式起重机基础安全专项施工方案以其他机型为依据编制；3、未提供第一道附着检验报告；4、平衡重无重量标识；5、平衡重数量及重量与现场提供的说明书复印件不符；6、电气柜门无跨接地线。 | 限期整改
15 | 君悦湾二期 | 港口西街社区居民委员会南九片 | 广东省东恒建筑工程有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 现场抽查的起重机械安全使用状况较好，相关档案资料较完善 | /
16 | 金属3D打印装备及产业链基地项目 | 中山市南头镇同福路 | 信宜广厦建设集团有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、无产品标定牌; 2、司机室内无起重特性表；3、专用开关箱可控制多台用电设备；4、起升钢丝绳滑轮运转不良；5、安装方案的编制依据《塔式起重机》GB5031-2019是废止标准。 | 限期整改
17 | 麓峰花园一期（1、2、3、4、5栋住宅、商业、商业配套楼、岗亭、垃圾收集站、1、2号配电房、1、2号10KV开关站、人防楼梯及地下车库） | 中山市火炬开发区宫花村 | 浙江永拓建设有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 现场抽查的起重机械安全使用状况较好，相关档案资料较完善 | /
二、起重机械安装（拆卸）单位检查情况汇总
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地点 | 资质等级 | 存在问题 | 处理意见
1 | 中山市鸿亚建筑设备有限公司 | 91442000314910912X | 港口 | 三级 | 职称人员数量不满足资质等级要求，目前无中级职称人员，提供的参保证明特种作业人员数量也不满足资质等级要求，安拆方案未写审批时间，方案签字的企业技术负责人不符合资质标准要求，安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
2 | 中山市昌盛建筑机械有限公司 | 91442000MA538EXM0Y | 西区 | 二级 | 职称人员数量不满足资质等级要求，目前无中级职称人员，提供的参保证明特种作业人员数量也不满足资质等级要求，安拆方案中签字的企业技术负责人不符合资质标准要求，安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
3 | 广东荣辉机械有限公司 | 91442000MA51U3UN8U | 石岐 | 二级 | 职称人员数量不满足资质等级要求，目前无中级职称人员，提供的参保证明特种作业人员数量也不满足资质等级要求，安拆方案未写审批时间，方案签字的企业技术负责人不符合资质标准要求，安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
4 | 中山永宇机电设备有限公司 | 91442000MA51MDB45Y | 石岐 | 二级 | 职称人员数量不满足资质等级要求，表示有2名中级职称人员，但参保证明显示不在该单位参保，也无在方案中签字，提供的参保证明特种作业人员数量也不满足资质等级要求，安拆方案未写审批时间，方案签字的企业技术负责人不符合资质标准要求，安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
5 | 中山市荣瑞建筑机械租赁有限公司 | 91442000070250371D | 南区 | 一级 | 职称人员数量不满足资质等级要求，目前高工1人，无中工，安拆方案中签字的企业技术负责人不符合资质标准要求。 | 限期整改
6 | 中山市梁山商贸发展有限公司 | 914420007993500000 | 港口 | 一级 | 安拆专项方案编制 审核 审批 均为同一字迹；方案签字的企业技术负责人不符合资质标准要求；安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
7 | 中山市永结机械设备有限公司 | 91442000MA4WNMQ988 | 西区 | 一级 | 职称人员数量不满足资质等级要求，目前高工1人，中工2人，提供的参保证明特种作业人员数量也不满足资质等级要求，安拆方案中签字的技术负责人不符合资质标准要求；安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
8 | 中山市天晟机械有限公司 | 91442000MA52B3U07Q | 火炬 | 二级 | 安拆专项方案 审核 审批签字为印章签字，方案编制人非相关专业技术人员；验收表、方案报审表等均无写时间及验收结论；安拆方案中签字的技术负责人不符合资质标准要求；安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
9 | 中山市飞亚建筑机械有限公司 | 91442000323299940K | 港口 | 三级 | 职称人员数量不满足资质等级要求，目前无中级职称人员，提供的参保证明当初申报资质的两位中级职称人员均已不在该单位参保，特种作业人员数量也不满足资质等级要求。安拆方案未写审批时间，方案签字的企业技术负责人不符合资质标准要求，安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
10 | 中山市天隆建筑机械有限公司 | 91442000562579536F | 港口 | 二级 | 职称人员数量不满足资质等级要求，目前参保证明中无中工，特种作业人员数量也不满足资质等级要求，安拆方案中签字的企业技术负责人不符合资质标准要求，安拆工程档案缺少交底资料。 | 限期整改
三、近期产权备案起重机械检查情况汇总
序号 | 设备产权备案号 | 出厂编号 | 产权单位 | 产权备案审批 通过时间 | 检查结果
1 | 粤TT-T31595 | 210590291 | 中山福盛工程机械有限公司 | 2024-01-08 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
2 | 粤TT-T31596 | 1012T002015488 | 中山市中凯机械租赁有限公司 | 2024-01-08 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
3 | 粤TT-T31591 | T19016 | 中山市宏强机械有限公司 | 2024-01-02 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
4 | 粤TT-T31568 | 1012TC02004899 | 广东真瑞建筑机械有限公司 | 2023-12-08 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
5 | 粤TT-T31491 | 202109G015 | 中山市节节高机械设备有限公司 | 2023-09-19 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
6 | 粤TT-T31345 | GS15-10-14 | 中山市鲲鹏建筑机械有限公司 | 2023-04-11 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
7 | 粤TT-W30408 | 210884 | 中山市中凯机械租赁有限公司 | 2023-03-09 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
8 | 粤TT-W30407 | 210885 | 中山市中凯机械租赁有限公司 | 2023-03-09 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
9 | 粤TT-S31203 | 210424814 | 中山市永结机械设备有限公司 | 2023-02-23 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
10 | 粤TT-T31141 | T19139 | 中山市志航商贸有限公司 | 2022-11-24 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
11 | 粤TT-T30755 | 1012T002008009 | 广东真瑞建筑机械有限公司 | 2022-02-18 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
12 | 粤TT-T30406 | 2107244X | 中山市节节高机械设备有限公司 | 2021-07-29 | 该设备产权备案递交资料与现场实体设备相符。
四、起重机械检验检测机构检查情况汇总
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地点 | 检查结果
1 | 广东麓创检测有限公司 | 91442000555571886C | 东区 | 现有员工共22名，持证检验人员15名（检验员12名 检验师3名），所有持证人员都备案注册在麓创公司，持证人员符合《起重机械检验机构基本条件 甲类》要求；各类检测试验室及检测设备设置完善；开展检测工作内容符合《中华人民共和国特种设备检验检测核准证》规定检测项目；检测档案归类整齐，标示清晰，随机抽查六个月前检测资料与所保存现场检测影像资料一致。
2 | 广州穗监施工机具检测有限公司 | 91440105721923091Y | 东区 | 现有员工共23名，持证检验人员15名（检验员11名 检验师4名），所有持证人员都备案注册在穗监公司，持证人员符合《起重机械检验机构基本条件 甲类》要求；在中山市内未设置防坠器试验室；开展检测工作内容符合《中华人民共和国特种设备检验检测核准证》规定检测项目；随机抽查六个月前检测资料与所保存现场检测影像资料一致。但检测档案整体归类不清晰不整齐，已督促立行立改，要求完善档案室管理制度并严格落实。
3 | 广东壹星检验技术有限公司 | 91442000MA56QWT216 | 石岐区 | 现有员工共15名，持证人员12名（其中检验员10名 检验师2名）,所有持证人员都备案注册在壹星公司，持证人员符合《起重机械检验机构基本条件 甲类》要求；开展检测工作内容符合《中华人民共和国特种设备检验检测核准证》规定检测项目；检测档案归类整齐，标示明了清晰，随机抽查六个月前检测资料与所保存现场检测影像资料一致；具备施工电梯防坠安全器检测试验室，但现场待检产品与检测合格品未分区域摆放，检测设备工具摆放凌乱，已督促立行立改，要求完善试验室管理制度并严格落实。